ПРОЕКТ

Україна

        - ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівського району Львівської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

      - РІШЕННЯ

від 27 листопада 2025 року                                                                             № 227

Про затвердження плану заходів щодо створення безбар’єрного простору на території  Перемишлянської територіальної громади

З метою затвердження плану заходів щодо створення безбар’єрного простору на території  Перемишлянської територіальної громади, відповідно Указу Президента України від 03 грудня 2020 року №533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року №366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», від 25.03.2025 № 374-р «Про затвердження плану заходів на 2025 - 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради

ВИРІШИВ:

1 Затвердити безбар’єрний маршрут Перемишлянської територіальної громади, згідно з додатком 1.

2.  Затвердити місцевий план заходів на 2025-2026 роки Перемишлянської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року , згідно з додатком 2.

3. Затвердити показники результативності до цілей місцевого плану  заходів на 2025-2026 роки з реалізації в Перемишлянській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, згідно з додатком 3.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Репету Р.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                                  Олександр ЗОЗУЛЯ

Додаток 1

до рішення Виконавчого комітету

Перемишлянської міської ради

від 27 листопада  2025 р. № 227

Керуючий справами (секретар)

Виконавчого комітету міської ради                              Галина ГОРИНЕЦЬКА

Додаток 2

до рішення Виконавчого комітету

Перемишлянської міської ради

від 27 листопада  2025 р. № 227

МІСЦЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки Перемишлянської територіальної громади з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінан-сування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік |  | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
| 2. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 3) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування |
| 3. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 5) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку) |
| 4. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 8) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
| 5. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 10) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети | Відділ соціального захисту населення | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/ модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) |
| 6. провадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 20) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | місцеві бюджети | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 7. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 30) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | Відділ освіти, молоді і спорту | опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти |
| 8. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 6) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки |
| 9. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 7) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | 2025— 2026 роки |  | КП «Перемишлянська ЦРЛ» НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту |
| 10. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 8) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавствам | Відділ освіти, молоді і спорту | опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 17) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | опубліковано звіт про результати проведення оцінки |
| Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 13. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | підготовлено звіт про результати проведення закупівель |
| 15. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ публічних закупівель | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537. Додаток 3 до Порядку КАРТКА безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025} |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | 2025 рік |  | Відділ публічних закупівель | прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами |
| 17. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, | 4) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ публічних закупівель | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537. Додаток 3 до Порядку КАРТКА безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025} |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |
| 18. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 8) впровадження системи відео зв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відео зв’язку | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Центр надання адміністративних послуг | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відео зв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг |
| 19. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ» НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи |
| 20. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 7) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах |
| 21. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради», Відділ освіти, молоді і спорту, Центр надання адміністративних послуг, КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» «Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами |
| 22. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 10) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 12) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 4) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення, Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних веб-сайтах та в Інтернеті |
| 25. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 8) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» Відділ освіти, молоді і спорту | підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |
| Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування” |  |  |  |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |
| 26. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 2) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту, Відділ культури | забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу |
| 27. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 7) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Відділ освіти, молоді і спорту, Відділ культури | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |
| 28. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 8) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Відділ освіти, молоді і спорту, Відділ культури | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
| 29. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 9) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Відділ освіти, молоді і спорту, Відділ культури | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами |
| 30. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 10) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
| 31. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 11) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
| 32. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 4) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою |
| 33. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 7) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |
| Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички” |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” |  |  |  |  |  |
| 34. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
| 35. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |
| 36. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | серпень — грудень 2025 р. | інші джерела, не заборонені законодавством | Управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій |
| 37. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів |
| 38. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 2) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” |  |  |  |  |  |
| 39. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 40. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 3) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ культури | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 41. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 8) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту Відділ культури | підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя |
| 42. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді і спорту Відділ культури | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |
| 43. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 10) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності |
| 44. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 2025— 2026 роки | міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів |
| 45. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 46. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 14) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Служба у справах дітей | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органів місцевого самоврядування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
| 47. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати забезпечення доступності інформації |
| 48. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | 2025 рік |  | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування |
| 49. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями) |
| 50. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 7) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) |
| 51. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 52. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 9) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | оприлюднено результати проведеного моніторингу |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |  |  |  |  |  |
| 53. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 11) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громад-ських об’єднань, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 54. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 3) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги |
| 55. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 5) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 2025 рік | місцеві бюджети | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | розміщено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластер-них закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги |
| 56. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 9) визначення і забезпечення необхідної кількості практичних психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |
| 57. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 10) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів |
| 58. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 12) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги |
| 59. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 14) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | підготовлено звіт про поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вагітним жінкам та дітям раннього віку |
| 60. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 15) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії |
| 61. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |
| 62. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів |
| 63. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 10) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів |
| 64. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими у стаціонарах та амбулаторіях, забезпечивши реабілітаційні послуги для дорослих та дітей, з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 2025— 2026 роки |  | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання |
| 65. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 27) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) |
| 66. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 34) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відповідних відділень | 2025 рік | місцеві бюджети | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали допомогу |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді з врахуванням існуючих центрів/відділень/ кабінетів ментального здоров'я | 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено оприлюднення щороку інформації про розвиток програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я |
| 68. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 36) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
| 69. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 43) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
| 70. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети | КП «Перемишлянська ЦРЛ», НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Перемишлянської міської ради» | забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |  |  |  |  |  |
| 71. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 2) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
| 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 2) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведення спільних заходів |
| 73. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 4) створення мережі осель підтриманого проживання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про мережу осель підтриманого проживання |
| 74. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 6) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 2025— 2026 роки |  | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах |
| Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |
| 75. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | 2025 рік |  | Відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
| 76. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 4) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ містобудування та архітектури | забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад |
| 77. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 8) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ містобудування та архітектури | прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності |
| 78. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 9) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ містобудування та архітектури | підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності |
| 79. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 10) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | оприлюднено інформацію на офіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності |
| 80. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 11) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ містобудування та архітектури | затверджено обласні і місцеві плани заходів |
| 81. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | підготовлено звіт про визначення потреб |
| 82. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | оприлюднено проекти місцевих бюджетів з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
| 83. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | оприлюднено звіт про результати моніторингу |
| 84. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати здійснених заходів |
| 85. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| 86. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи щодо обізнаності фізичних та юридичних осіб з питань прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) |
| 87. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 4) проведення зустрічі для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | підготовлено звіт щодо проведених зустрічей для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |
| 88. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) освіти | 6) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | опубліковано інформацію про перелік демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |
| 89. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) освіти | 7) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення аналізу та вжиті заходи |
| 90. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) освіти | 8) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | підготовлено звіт про реалізацію проекту із створення мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 91. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025— 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді і спорту | забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів |
| Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” |  |  |  |  |  |
| 92. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 4) проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік |  | Відділ освіти, молоді і спорту | затверджено програму навчання основам цифрової грамотності підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |
| 93. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів професійної (професійно-технічної), освіти | 2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді і спорту | підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |
| 94. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 2) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | опубліковано інформацію про здійснені заходи |
| 95. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, молоді і спорту | підготовлено звіт про забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |
| 96. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 4) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ соціального захисту населення | забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному веб-сайті Державної служби зайнятості |

Керуючий справами (секретар)

Виконавчого комітету міської ради                                                                                                        Галина ГОРИНЕЦЬКА

Додаток 3

до рішення Виконавчого комітету

Перемишлянської міської ради

від 27 листопада  2025 р. № 227

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

до цілей місцевого плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації в Перемишлянській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| № | Найменування показника | Одиниця вимірюван -ня | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Періодичність проведення моніторингу | Відповідальний за проведення моніторингу | Методологія розрахунку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базове | за роками |  |  |  |  | цільове |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість публікацій/ заходів з підвищення рівня обізнаності громадськості щодо норм та стандартів фізичної доступності, а також їх права на фізичну доступність | одиниць | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 23 | 27 | щокварталу | Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | Зазначається кількість новин, звітів, опублікованих матеріалів у розділі “Безбар’єрний простір”, що були оприлюднені протягом року. До розрахунку включаються: - офіційно зафіксовані публікації (на сайтах, у ЗМІ, соціальних мережах органів влади або партнерських організацій); - публічні заходи, що мали освітню мету та стосувалися фізичної доступності; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  матеріали або події, в яких окремо підкреслювалося право осіб на фізичну доступність. Бажано фіксувати охоплення аудиторії. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль. Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Частка безбар’єрних об’єктів фізичного оточення (за формами власності, типами будівель, регіонами) | відсотків | 15,67 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | один раз на рік | Балансоутримачі об’єктів Відділ архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини | Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 року №311 Зазначається частка обстежених об’єктів, які отримали оцінку “безбар’єрні” (загальна цифра по всіх типам). Типи об’єктів визначаються щороку відповідно до Постанови Кабінету |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міністрів України від 18 березня 2025 року №311 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Частка об’єктів благоустрою (за типами), що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 22 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | один раз на рік | Балансоутримачі об’єктів Відділ архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини | Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 року №311 Подається цифра, що відображає частку обстежених об’єктів, які отримали оцінку “безбар’єрні” серед об’єктів благоустрою. До розрахунку включаються: 1) території загального користування: а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; б) пам'ятки культурної та історичної спадщини; в) майдани, площі, бульвари, проспекти; г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; ґ) пляжі; д) кладовища; е) інші території загального користування; - прибудинкові території; - території будівель та споруд інженерного захисту територій; - території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Частка об’єктів спортивної | відсотків | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає частку |

|  | інфраструктури, що відповідають вимогам до безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обстежених об’єктів, які отримали оцінку “безбар’єрні” серед об’єктів спортивної інфраструктури. До розрахунку включаються такі типи об’єктів: - Стадіони - Спортивні зали - Басейни - Спортивні майданчики - Комплекси для зимових видів спорту - Спеціалізовані спортивні споруди - Об'єкти для оздоровчої фізкультури - Спортивно-оздоровчі табори / бази відпочинку Інформація вноситься до Системи у додатку до показника у розрізі типів об’єктів. Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 року №311 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Частка будівель фінансових установ, що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 22,3 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | один раз на рік | Відділ архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини | Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 року №311 Зазначається частка обстежених об’єктів, які отримали оцінку “безбар’єрні” серед фінансових установ. До розрахунку включаються такі типи об’єктів: - Банки - Кредитні установи (небанківські) - Страхові компанії |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Інвестиційні установи - Пенсійні фонди - Фінансові установи соціального спрямування - Іпотечні компанії. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Частка обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту (за регіонами), що відповідає вимогам до безбар’єрності | відсотків | 3 | 8 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | щокварталу | Управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | Подається цифра, що відображає частку обстежених об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які отримали оцінку “безбар’єрні” та зазначили це у системі «Інформаційна система "Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту». Дану інформацію надає ДСНС як держатель інформаційної системи. Мінрозвитку надає інформацію ДСНС щодо введених в експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на яких проводились будівельні роботи та які відповідають вимогам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безбар’єрності, отриману з Реєстру будівельної діяльності. У разі тимчасової непридатності укриття, об'єкт не враховується у розрахунку. До розрахунку включаються: - сховища; - протирадіаційне укриття; - найпростіше укриття; - підземні споруди подвійного призначення; - захисні споруди спеціального призначення. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Кількість звернень (за регіоном, наявністю інвалідності, малолітніх дітей тощо), щодо порушення вимог до безбар’єрності | одиниць |  |  |  |  |  |  | 0 | щокварталу | Віддлі соцільного захисту населення | Подається цифра, що відображає загальну суму звернень щодо порушення вимог до безбар’єрності, отриману органом влади. Звернення класифікуються за такими ознаками: Регіон подання: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загальнонаціональний, область, громада Категорія заявника: особи з інвалідністю, особи з малолітніми дітьми, особи похилого віку, ветерани війни інші маломобільні групи населення. Тема звернення розподіляється відповідно до напрямків безбар'єрності: фізична, освітня, цифрова, економічна, інформаційна, суспільна та громадянська. Джерелами даних можуть бути: - вхідна кореспонденція органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; - електронні звернення громадян; - інформаційні системи документообігу (наприклад, АСКОД, CRM-системи); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - контактні центри, гарячі лінії, платформи е-звернень. - До показника включаються: - звернення, де чітко вказано проблему з безбар’єрністю; - повідомлення, що містять конкретні факти або об'єкти; - звернення від маломобільних груп населення щодо порушення їхніх прав, зафіксовані в офіційній системі документообігу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Частка будівель закладів освіти, які відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 18 березня 2025 року №311 Подається цифра, що |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відображає частку обстежених об’єктів, які отримали оцінку “безбар’єрні” серед обстежених закладів освіти. До закладів освіти, які підлягають обстеженню належать: - Заклади дошкільної освіти; - Заклади загальної середньої освіти; - Заклади професійної (професійно-технічної) освіти; - Заклади фахової передвищої освіти; - Заклади фахової передвищої освіти (можливо вищої); - Заклади післядипломної освіти; - Інші типи освітніх закладів (Інклюзивно- ресурсні центри (ІРЦ)), навчально- реабілітаційні центри, заклади позашкільної освіти (будинки творчості, спортивні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школи, музичні школи тощо). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Частка будівель закладів охорони здоров’я, які відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | один раз на рік | КП «Перемишлянська ЦРЛ» | Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 18 березня 2025 року №311 Зазначається частка обстежених об’єктів, які отримали оцінку “безбар’єрні” серед закладів охорони здоров’я. До показника включаються: - амбулаторії, ФАПи; - центри первинної медико-санітарної допомоги; - поліклініки та заклади що надають амбулаторну медичну допомогу; - госпіталі (військові |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чи спеціалізовані) - лікарні (міські, районні, обласні); - пологові будинки та пологодопоміжні заклади; - спеціалізовані заклади та диспансери. - центри екстреної медичної допомоги. Можливе групування показника: - за регіонами (областями); - за формою власності (державна, комунальна, приватна); - за типом медичного закладу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль. Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Частка громадського транспорту (за типом сполучення, формою власності), що відповідає вимогам до безбар’єрності | відсотків | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | один раз на рік | Управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | Подається цифра, що відображає частку громадського транспорту від загальної кількості наявного транспорту, що відповідає вимогам до безбар’єрності. Інформація подається відповідно до форми власності: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - комунальний транспорт (ОВА та ОМС); - приватні перевізники. До показника включаються такі типи сполучення: - міське (автобус, маршрутне таксі, трамвай, тролейбус, метрополітен); - приміське (автобус, маршрутне таксі). До критеріїв відповідності транспорту до вимог безбар’єрності включаються: - низька підлога; - автоматичний підйомник або висувна апарель; - місце для кріплення візка; - кнопка виклику водія/сигнал SOS; - звукова та візуальна інформація про зупинки; - прохід і двері не менше ніж 0,9 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11. | Частка зупинок громадського транспорту, що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 28 | 38 | 49 | 59 | 69 | 80 | 90 | один раз на рік | Управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537. Подається цифра, що відображає частку зупинок громадського транспорту у межах населеного пункту, що відповідають вимогам до безбар’єрності, від загальної кількості зупинок громадського транспорту. До розрахунку включаються: - зупинки для автобусів, тролейбусів; - зупинки для трамваїв; - станції для метрополітену. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль. Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Швидкісний Інтернет є доступним для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Кількість осіб, які пройшли офлайн- навчання щодо цифрової грамотності (за віком, статтю, регіоном) | осіб |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | щокварталу | Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | Подається цифра, що відображає кількість осіб які пройшли навчання по цифровій грамотності в офлайн- режимі. Показник подається з дезагрогованими даними за статтю (із загальної кількості зазначається кількість чоловіків і жінок) та за віком ( 18-24, 25 - 45, 46-65, 66+). Тобто цей показник має містити дані за 6 значеннями (2 за статтю і 4 за віковою групою). |
| Стратегічна ціль. Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Кількість точок безоплатного доступу до | одиниць |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | один раз на рік | Відділ цифрового розвитку, промоції громади та туризму | Подається в одиниці вимірювання - од. що відображає кількість |

|  | бездротового Інтернету у місцях надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точок доступу безкоштовного wi-fi, встановлених у місцях надання публічних послуг. Показник подається на основі фактичних даних, що надаються обласними, Київською міською державною (військовою) адміністраціями та органами місцевого самоврядування (за згодою). Показник вимірюється і подається щорічно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Частка населення, яке залучене до рухової активності (за віком, статтю, типом місцевості) | відсотків |  | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 23 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає частку населення від загальної кількості населення, яке залучене до рухової активності. Показник подається з дезагрегованими даними за статтю (чоловіки/жінки), за віком ( 18-24, 25 - 45, 46-65, 66+), за типом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населеного пункту (міська чи сільська місцевість). Показник вимірюється і подається щорічно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Кількість осіб з числа молоді, які залучені до роботи молодіжних центрів/просторів з метою впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | осіб |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає кількість молоді, залученої до роботи молодіжних центрів/просторів з метою впровадження практик та механізмів соціальної та громадянської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності. Показник вимірюється і подається щорічно. |
| 16. | Кількість осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, залучених до громадського та політичного життя | осіб |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | один раз на рік | Відділ соціального захисту населення | Подається цифра, що відображає кількість молоді, залученої до громадянського та політичного життя, в тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. Показник вимірюється і подається щорічно. |

| Стратегічна ціль. Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги в сфері фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Кількість сімей, які отримали послугу раннього втручання | одиниць |  | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | один раз на рік | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | Подається цифра, що відображає кількість договорів укладених з НСЗУ за пакетами медичних послуг з раннього втручання. |
| Стратегічна ціль. Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Частка осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які скористались послугою надання притулку, від загальної кількості постраждалих, які потребували такої послуги (відповідно до оцінки потреб) | відсотків |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | один раз на рік | КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | Подається цифра, що відображає частку осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які скористались послугою надання притулку від загальної кількості постраждалих. |
| Стратегічна ціль. Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Рівень представленості осіб з обмеженнями повсякденного | відсотків |  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | один раз на рік | Відділ соціального захисту населення | Подається цифра, що відображає частку осіб з інвалідністю та осіб, які представляють інтереси осіб з |

|  | функціонування у колегіальних органах (за статтю, віком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інвалідінстю, від загальної кількості осіб представлених у колегіальних органах. До показника включаються данні щодо складу: - міських, селищних та сільських рад; - місцевих рад безбар’єрності - комітетах доступності осіб з інвалідінстю - інших консультативно- дорадчих органів, на яких покладено функцію розгляду питань безбар’єрності. Рекомендовано, показник подавати з дезагрогованими даними за статтю (із загальної кількості зазначається кількість чоловіків і жінок), за віком (18-24, 25 - 45, 46-65, 66+). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль. Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних класах (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних класах. Показник подається з дезагрогованими даними за статтю (із загальної кількості зазначається кількість хлопчиків і дівчаток), за віком (6-10, 11-15, 16-18), а також за регіонами (адміністративно- територіальних одиниць: області та місто Київ). |
| 21. | Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах. Показник подається з дезагрогованими даними за статтю (із загальної кількості зазначається кількість |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хлопчиків і дівчаток), за віком (6-10, 11-15, 16-18), а також за регіонами (адміністративно- територіальних одиниць: області та місто Київ). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту за формою педагогічного патронажу (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає частку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту на педагогічному патронажі. Показник подається з дезагрогованими даними за статтю (із загальної кількості зазначається кількість хлопчиків і дівчаток), за віком (6-10, 11-15, 16-18), а також за регіонами (адміністративно- територіальних одиниць: області та місто Київ). |
| 23. | Кількість осіб з особливими освітніми потребами серед | одиниць |  | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає кількість осіб, з особливими освітніми потребами, |

|  | випускників закладів загальної середньої освіти, що вступили до закладів професійної (професійно- технічної) освіти або закладів вищої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | серед випускників закладів середньої освіти, що вступили до державних професійно- технічних закладів освіти або закладів вищої освіти. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Частка дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах дошкільної освіти (за віком, статтю, регіоном) | відсотків |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає частку від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах дошкільної освіти. Показник подається з дезагрогованими даними за статтю (із загальної кількості зазначається кількість хлопчиків та дівчаток) та за віком ( 0-6). Тобто цей показник має містити дані за 3 значеннями (2 за статтю і 1 за віковою групою). |
| Стратегічна ціль. Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 25. | Частка здобувачів освіти, що не мають доступу до цифрових пристроїв для дистанційного навчання | відсотків | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | один раз на рік | Відділ освіти, молоді і спорту | Подається цифра, що відображає частку здобувачів освіти, що не мають доступу до цифрових пристроїв для дистанційного навчання, від загальної кількості здобувачів освіти. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Частка працевлаштованих ветеранів за бюджетними програмами | відсотків | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 33 | 35 | один раз на рік | Відділ соціального захисту населення | Подається цифра, що відображає частку працевлаштованих ветеранів за бюджетними програмами, від загальної чисельності зареєстрованих безробітних ветеранів. До показника враховуються данні щодо надання грантів на створенні власної справи. |
| Стратегічна ціль. Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Кількість місцевих програм для | одиниць |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | один раз на рік |  | Подається цифра, що відображає загальну |

|  | провадження підприємницької діяльності (за регіоном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фінансовий відділ, управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій | кількість місцевих програм для провадження підприємницької діяльності у відповідній області, включаючи програми як обласні так і територіальних громад. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Кількість суб’єктів господарювання, які отримали підтримку в рамках місцевих програм провадження підприємницької діяльності | одиниць |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | один раз на рік | Фінансовий відділ | Подається цифра, що відображає кількість суб'єктів господарювання, які отримали підтримку в рамках місцевих програм провадження підприємницької діяльності, включаючи програми як обласні так і територіальних громад. |

Керуючий справами (секретар)

Виконавчого комітету міської ради                                                                                                Галина ГОРИНЕЦЬКА